## 附件2
附件：
南昌县2023年度“白改黑”项目进展表
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 路线编码 | 里程（公里) | 项目建设内容 | 总投资（万元） | 市补资金（万元） | 施工图批复文号 | 进展情况 | 备注
|  |  | 合计 | 57.9 |  | 16774 | 3120
1 | 交通局 | 湾里-庄山 | X806360121 | 11 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 3500 | 880 | 南交字（2022）156号 | 3月底前能交工
2 | 塔城乡 | 北洲-南洲 | Y131360121 | 1.2 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 300 | 48 | 南交字（2021）96号 | 宽度问题，未交工检测
3 | 交投公司 | 新坊-土坊（新坊至新莲塔线） | X829360121 | 7.1 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 2600 | 568 | 南交字（2022）161号 | 已交工
4 | 南新乡 | 中徐-禾洲 | Y001360121 | 1.2 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 360 | 48 | 南交字〔2022〕45号 | 已交工
5 | 泾口乡 | 辕门-北山 | Y076360121 | 2 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 578 | 80 | 南交字（2022）62号 | 已交工
6 | 幽兰镇 | 幽兰-南山 | Y105360121 | 1.3 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 279 | 52 | 南交字（2022）29号 | 已交工
7 | 幽兰镇 | 南峡线-青塘 | Y106360121 | 1.3 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 305 | 52 | 南交字（2022）32号 | 交工检测提出问题待整改回复后复查
8 | 三江镇 | 广三公路-岗坊 | Y220360121 | 2.3 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 760.8 | 92 | 南交字（2022）41号 | 交工检测提出问题待整改回复后复查
9 | 黄马乡 | 官田-白城 | Y241360121 | 5 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 1345 | 200 | 南交字（2022）101号 | 已交工
10 | 黄马乡 | 黄马-郭埠 | Y245360121 | 2.4 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 759 | 96 | 南交字（2022）61号 | 未申请交工
11 | 向塘镇 | 向塘-沙潭 | Y262360121 | 3.8 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 807 | 152 | 南交字（2022）83号 | 未申请交工
12 | 冈上镇 | 杨市线-兴农 | Y734360121 | 5.7 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 980 | 228 | 南交字（2022）141号 | 未申请交工
13 | 武阳镇 | 新茌线-楞上 | Y134360121 | 2 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 326.2 | 80 | 南交字（2022）120号 | 内业资料待完善
14 | 武阳镇 | 新茌线-前进 | Y136360121 | 1.2 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 222 | 48 | 南交字（2022）121号 | 已交工
15 | 武阳镇 | 新茌线-徐桥 | Y135360121 | 3.2 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 1170 | 128 | 南交字（2022）108号 | 交工检测提出问题待整改回复后复查
16 | 广福镇 | 105国道-宋洲 | Y206360121 | 1.7 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 370 | 68 | 南交字（2022）139号 | 3月底前能交工
17 | 八一乡 | 八一—南邓 | Y140360121 | 3.5 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 1540 | 140 | 南交字（2022）146号 | 3月底前能交工
18 | 蒋巷镇 | 叶楼-五丰（滁北大桥至塘里龚家） | Y032360121 | 2 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 572 | 160 | 南交字（2021）62号 | 交工检测提出问题待整改回复后复查
19 | 蒋巷镇 | 南塘线-河边（湾子新村） | Y024360121 | 1.4 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 252 | 56 | 南交字（2022）46号 | 未申请交工
二、新建区小计 |  |  |  | 81.8 |  | 26201.4
20 | 象山镇 | 新建区县道X053新增至铁河闸（新增至象山桥段）升级改造工程 | X053360112 | 6.6 | 按三级公路标准建设，路面结构沥青混凝土，路基7.5米，路面6.5米，建设内容包括临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化环境保护工程。 | 4241
21 | 西山镇 | 西山镇竹园至梅岗乡道升级改造工程 | Y011360112 | 10.4 | 按三级公路标准建设，路面结构沥青混凝土，路基7.5米，路面6.5米，建设内容包括临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化环境保护工程。 | 5549
22 | 大塘坪乡 | 县道X061昌九大道至汪山土库升级改造工程 | X061360112/Y044360112 | 6.1 | 按三级公路标准建设，路面结构沥青混凝土，路基8.5米，路面7米，建设内容包括临时工程、路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程及沿线设施。 | 5309.2
23 | 象山镇 | 乡道Y027樵舍至铁河（堤顶公路至X053段）升级改造工程 | Y027360112 | 4.1 | 按三级公路标准建设，路面结构沥青混凝土，路基7.5米，路面6.5米，建设内容包括临时工程、路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程及沿线设施。 | 3.1
24 | 铁河乡 | 铁河乡乡道Y040铁河至铁河闸路面改造工程 | Y040360112 | 7.2 | 按三级公路标准建设，路面结构沥青混凝土，路基7.5米，路面6.5米，建设内容包括临时工程、路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化环境保护工程。 | 2.8
25 | 大塘坪乡 | 新建区大塘坪乡乡道Y020大塘街至港子口双车道拓宽工程 | Y020360112 | 3.8 | 按四级公路标准建设，路面结构沥青混凝土，路基7米，路面6米，建设内容包括临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化环境保护工程。 | 1.5
26 | 大塘坪乡 | 新建区大塘坪乡联合村窄路面拓宽工程 | Y025360112 | 2 | 按四级公路标准建设，路面结构沥青混凝土，路基7米，路面6米，建设内容包括临时工程、路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化环境保护工程。 | 832
27 | 金桥乡 | 新建区金桥乡道Y024西庄至蔷薇双车道拓宽工程 | Y023360112 | 3.2 | 按四级公路标准建设，路面结构沥青混凝土，路基7米，路面6米，建设内容包括临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化环境保护工程。 | 1306
28 | 石埠镇 | 新建区县道X055梦厚线（石埠街至梦山公路段）白改黑工程 | X055360112 | 6.6 | 按三级公路标准建设，路面结构沥青混凝土，路基7.5米，路面6.5米，建设内容包括临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化环境保护工程。 | 1474
29 | 昌邑乡 | 新建区县道X051昌丰线（昌北至窑头街段）白改黑工程 | X051360112 | 5.2 | 按三级公路标准建设，路面结构沥青混凝土，路基7.5米，路面6.5米，建设内容包括临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化环境保护工程。 | 776
30 | 石埠镇 | 新建区县道X055梦厚线至上莘段白改黑工程 | X055360112 | 5.6 | 按三级公路标准建设，路面结构沥青混凝土，路基7.5米，路面6.5米，建设内容包括路面工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化环境保护工程。 | 1029
31 | 石岗镇 | 新建区X941石梅线（石岗镇至松湖大桥段）道路白改黑工程 | X941360112 | 7.8 | 按三级公路标准建设，路面结构沥青混凝土，路基8米，路面6.5米，建设内容包括路面工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化环境保护工程。 | 1346
32 | 西山镇 | 新建区金桥乡县道X056昌九大道至新祺周升级改造工程 | C640360112 | 5.8 | 按三级公路标准建设，路面结构沥青混凝土，路基7.5米，路面6.5米，建设内容包括临时工程、路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化环境保护工程。 | 3048.6
33 | 联圩镇 | 新建区联圩镇沿江村产业路双车道拓宽工程 | C03M360112/C353360112 | 3.1 | 按四级路标准进行改造，单层沥青面层，完善标线等设施 | 424.3
34 | 联圩镇 | 新建区联圩镇象湖村大堤至团洲桥产业路路面改造工程 | CMH8360112/C372360112/C373360112 | 2.8 | 按四级路标准进行改造，单层沥青面层，完善标线等设施 | 540
35 | 联圩镇 | 新建区联圩镇联庄至黄家新建产业路工程 | C384360112/C385360112 | 1.5 | 按四级路标准进行改造，单层沥青面层，完善标线等设施 | 318.9
三、经开区小计 |  |  |  | 5.9 |  | 939.2
36 | 樵舍镇 | 常丰村委会-石脑岗 | Y030360112 | 1.3 | 全长1.3公里，宽6米，破损路面修复、路面拓宽、摊铺沥青 | 208
37 | 樵舍镇 | 高堂村-石塘 | Y042360112 | 1.7 | 全长1.67公里，宽6米，破损路面修复、路面拓宽、摊铺沥青 | 267.2
38 | 樵舍镇 | 建新-高堂桥 | Y042360112 | 1.6 | 全长1.6公里，宽6米，破损路面修复、路面拓宽、摊铺沥青 | 256
39 | 樵舍镇 | 坎揭-波汾 | Y028360112 | 1.3 | 全长1.3公里，宽6米，破损路面修复、路面拓宽、摊铺沥青 | 208
四、湾里管理局小计 |  |  |  | 24.9 |  | 5632
40 | 梅岭镇 | 西昌-小岭 | Y701360112 | 2.4 | 1.路面黑化 2.施画标线 3.栽种、补种行道树4.路域环境整治 | 550
41 | 洗药湖管理处 | 红星-南岭 | Y704360112 | 2.6 | 1.路面黑化 2.施画标线 3.栽种、补种行道树4.路域环境整治 | 600
42 | 洗药湖管理处 | 红星-黄牙堎 | Y706360112 | 4.1 | 1.路面黑化 2.施画标线 3.栽种、补种行道树4.路域环境整治 | 950
43 | 罗亭镇 | 上坂-名山 | Y700360112 | 3.5 | 1.路面黑化 2.施画标线 3.栽种、补种行道树4.路域环境整治 | 632
44 | 罗亭镇 | 罗亭村-大泮村 | Y715360112 | 1.8 | 1.路面黑化 2.施画标线 3.栽种、补种行道树4.路域环境整治 | 230
45 | 罗亭镇 | 南安公路—义坪 | Y716360112 | 0.6 | 1.路面黑化 2.施画标线 3.栽种、补种行道树4.路域环境整治 | 420
46 | 太平镇 | 红岭-太平 | Y708360112 | 3.3 | 1.路面黑化 2.施画标线 3.栽种、补种行道树4.路域环境整治 | 750
47 | 太平镇 | 铺前-南门 | Y710360112 | 6.6 | 1.路面黑化 2.施画标线 3.栽种、补种行道树4.路域环境整治 | 1500
五、青山湖小计 |  |  |  | 1.6 |  | 180
48 | 罗家镇 | 罗家-万溪 | Y801360111 | 1.6 | 路面黑化 | 180
六、高新区小计 |  |  |  | 6.9 |  | 1237
49 | 昌东镇 | 024县道（五星-沙潭）改造提升工程 | X024360121 | 4.4 | 白改黑 | 711
50 | 昌东镇 | 025县道（泾口-塘山）改造提升工程 | X025360121 | 2.5 | 白改黑 | 526
七、进贤县小计 |  |  |  | #REF! |  | 43131.1
51 | 前坊镇 | 三阳集-罗溪 | X701360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 2211
52 | 七里乡、罗溪镇 | 三阳集-罗溪 | X701360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 4991
53 | 民和镇、张公镇 | 火车站-前途 | X114360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 1110.2
54 | 架桥镇 | 湾里-庄山 | X806360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 613
55 | 衙前乡、池溪乡 | 榨塘岭-岭里 | Y090360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 4410
56 | 温圳镇 | 温圳－赤岸 | CO58360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 702
57 | 七里乡 | 七里乡-毛家渡 | Y009360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 1735.3
58 | 七里乡 | 后斛-茅岗 | Y038360124 | 2.5 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 1223.6
59 | 三阳集乡 | 三长线-下岸 | Y042360124 | 3.7 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 1093.1
60 | 三里乡 | 加油站-七0堤 | Y048360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 1275.3
61 | 池溪乡 | 池溪－罗石 | Y056360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 352.3
62 | 文港镇 | 前途-南湾 | Y074360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 2059.1
63 | 罗溪镇 | 何家桥-新周 | Y082360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 136.4
64 | 七里乡、罗溪镇 | 七里-罗溪 | Y084360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 1020
65 | 罗溪镇 | 罗溪-北边 | Y085360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 1095
66 | 白圩乡 | 新居－义白线 | Y089360124 | 10.1 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 1560
67 | 民和镇 | 北门桥－邓家咀 | C015360124 | 5.8 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 712.8
68 | 张公镇 | 张文线-电厂 | C071360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 356.4
69 | 前坊镇 | 进阳线至茅岗厂部 | C913360124 | 0.8 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 157
70 | 民和镇 | G320-御坊村 | C420360124 | 1.8 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 415.6
71 | 白圩乡 | 义白线-石巷村 | C141360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 514.9
72 | 七里乡 | 后斛-太和 | C171360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 570.2
73 | 二塘乡 | 进里线-康乐村 | C288360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 478.2
74 | 南台乡 | 鱼池-过罗咀 | C331360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 463.3
75 | 李渡镇 | 吴坊桥-村委会 | C476360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 231.7
76 | 三阳集乡 | 进阳线－乡政府 | C589360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 595.2
77 | 钟陵乡 | 石灰岭-塘头 | C640360124、CF55360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 308.9
78 | 泉岭乡 | 王家-榨坊 | C809360124、C810360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 425.2
79 | 泉岭乡 | 牛古塘-也庙 | C814360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 683.2
80 | 前坊镇 | 李樊线-李宗 | C962360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 117.3
81 | 下埠集乡 | 西陈-饶家 | CB34360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 420.8
82 | 衙前乡 | S208-秧塘村委会（占家-洪家山） | CB58360124、CYG2360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 255
83 | 张公镇 | G320-老火车站 | CCC2360124 | #REF! | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 112.9
84 | 七里乡 | 进阳线-七里街 | C182360124 | 0.4 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 197.1
85 | 张公镇 | 楼源垅-电厂 | C068360124 | 1.9 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 282.2
86 | 南台乡 | 南台街－付家 | C341360124 | 3 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 301.5
87 | 三里乡 | 梅阳线－倪坊村 | CL28360124 | 1.7 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 114.3
88 | 二塘乡 | 电信大楼至二塘村夏家 | C281360124 | 3 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 344.1
89 | 三阳集乡 | 进阳线-藕塘 | C572360124 | 2.9 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 441
90 | 梅庄镇 | 阳梅线至横溪公路白改黑工程 | CA21360124 | 2.3 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 824.8
91 | 梅庄镇 | 梅庄大道公路白改黑工程 | CA05360124 | 1.6 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 525.5
92 | 梅庄镇 | 三阳-梅庄 | X702360124 | 3.6 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 1620
93 | 长山晏乡 | 江南城大道 | CP89360124 | 0.4 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 168
94 | 长山晏乡 | 长山交警中队-新岭 | Y073360124 | 4.1 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 738
95 | 长山晏乡 | 陈家-老虎岩 | CG01360124 | 0.5 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 65
96 | 长山晏乡 | 下过－红桥 | CI11360124 | 0.2 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 30
97 | 长山晏乡 | 涂桥-邹家 | C113360124 | 1.9 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 304
98 | 长山晏乡 | 涂桥-下周 | C114360124 | 0.3 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 45
99 | 长山晏乡 | 下周-长李线 | C115360124 | 0.3 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 42
100 | 长山晏乡 | 下周—陈家 | CMS2360124 | 0.6 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 92
101 | 温圳镇 | 俞村-G316国道 | C022360124 | 2.7 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 486
102 | 罗溪镇 | 仓下-新下 | C736360124 | 1.7 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 263
103 | 罗溪镇 | 张家-罗七线 | C732360124 | 1.7 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 189
104 | 南台乡 | 店上至天子口 | CJ73360124 | 3.1 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 312.7
105 | 泉岭乡 | 梁家至 G316 国道 | C891360124 | 3.3 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 1262
106 | 泉岭乡 | 白家至庙下 | C807360124 | 2.6 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 400
107 | 三里乡 | 昌万线－山背大堑 | C221360124 | 1.3 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 120
108 | 张公镇 | G320-软桥 | C065360124 | 1.5 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 473
109 | 钟陵乡 | 进里线-车溪 | C632360124 | 1.7 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 207
110 | 白圩乡 | 支家-进长线 | Y014360124 | 4.3 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 668
111 | 白圩乡 | 张家-石何 | C134360124 | 1.7 | 路面沥清摊铺、标线施划、行道树栽种 | 210
八、安义县小计 |  |  |  | 89.9 |  | #REF!
112 | 乔乐乡 | 前泽-马溪 | Y058360123 | 2.6 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
113 | 乔乐乡 | 乔乐-石湖 | Y055360123 | 1.1 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
114 | 乔乐乡 | 陈家村尾-村头 | C002360123 | 0.7 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
115 | 乔乐乡 | 马溪-上雁 | C019360123 | 1.2 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
116 | 乔乐乡 | 马溪村-雁冲村 | CAA6360123 | 1 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
117 | 乔乐乡 | 乔乐-马溪 | Y054360123 | 1.6 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
118 | 乔乐乡 | 方岗-社坑 | Y057360123 | 2.7 | 对原路面病害进行处理后加铺沥青面层，增设安防设施、补种行道树 | #REF!
119 | 石鼻镇 | 燕坊-魏家 | Y021360123 | 2.5 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
120 | 石鼻镇 | 邹家-堎上 | Y020360123 | 2.4 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
121 | 石鼻镇 | 邹家-堎上 | Y020360123 | 2.5 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
122 | 石鼻镇 | 石鼻-邓家 | Y024360123 | 1.6 | 原路面破碎、拓宽或病害处理后加铺水稳层或沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
123 | 石鼻镇 | 石鼻-邓家 | Y024360123 | 0.7 | 原路面破碎、拓宽或病害处理后加铺水稳层或沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
124 | 长埠镇 | 湖溪-江下 | Y025360123 | 2.2 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
125 | 长埠镇 | 莲花-上桥 | Y030360123 | 2.6 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
126 | 长埠镇 | 长埠-罗田 | Y034360123 | 2.4 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
127 | 长埠镇 | 长埠-义基 | Y037360123 | 1.9 | 对原路面病害进行处理后加铺沥青面层，增设安防设施、补种行道树 | #REF!
128 | 长埠镇 | 义基村-南车 | C228360123 | 1.2 | 对原路面病害进行处理后加铺沥青面层，增设安防设施、补种行道树 | #REF!
129 | 长埠镇 | 长埠-大路 | Y035360123 | 2.1 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
130 | 黄洲镇 | 黄洲-七房 | Y050360123 | 2.1 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
131 | 黄洲镇 | 茅店-联合 | Y048360123 | 0.7 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
132 | 鼎湖镇 | 湖溪-沙井 | Y031360123 | 2.8 | 对原路面病害进行处理后加铺沥青面层，增设安防设施、补种行道树 | #REF!
133 | 东阳镇 | 黄城-城北 | Y042360123 | 4.9 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
134 | 东阳镇 | 石牛-塘口 | Y043360123 | 2.4 | 对原路面病害进行处理后加铺沥青面层，增设安防设施、补种行道树 | #REF!
135 | 东阳镇 | 北山-塘口 | Y044360123 | 2.7 | 对原路面病害进行处理后加铺沥青面层，增设安防设施、补种行道树 | #REF!
136 | 东阳镇 | 北山-新民 | Y039360123 | 7.6 | 原路面破碎、拓宽或病害处理后加铺水稳层或沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
137 | 东阳镇 | 宜划-105国道 | C465360123 | 1.3 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
138 | 东阳镇 | 画眉-宜划 | CM11360123 | 0.5 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
139 | 万埠镇 | 万埠-青湖 | Y007360123 | 1.7 | 对原路面病害进行处理后加铺沥青面层，增设安防设施、补种行道树 | #REF!
140 | 万埠镇 | 万埠-青湖 | Y007360123 | 1.1 | 对原路面病害进行处理后加铺沥青面层，增设安防设施、补种行道树 | #REF!
141 | 龙津镇 | 码头-喻家 | Y003360123 | 3.4 | 对原路面病害进行处理后加铺沥青面层，增设安防设施、补种行道树 | #REF!
142 | 新民乡 | 新民-山上 | Y065360123 | 3 | 对原路面病害进行处理后加铺沥青面层，增设安防设施、补种行道树 | #REF!
143 | 新民乡 | 新民-乌溪 | Y706360123 | 0.9 | 对原路面病害进行处理后加铺沥青面层，增设安防设施、补种行道树 | #REF!
144 | 新民乡 | 峤岭-乌溪 | Y067360123 | 4.7 | 对原路面病害进行处理后加铺沥青面层，增设安防设施、补种行道树 | #REF!
145 | 长均乡 | 刘家-竹林 | CA81360123 | 0.6 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
146 | 长均乡 | 下湾-刘家 | CA80360123 | 2 | 原路面破碎、拓宽后加铺水稳层及沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
147 | 石鼻镇 | 果田-赤岗 | Y018360123 | 4.6 | 原路面破碎、拓宽或病害处理后加铺水稳层或沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
148 | 石鼻镇 | 燕坊-东庄 | Y022360123 | 4.7 | 原路面破碎、拓宽或病害处理后加铺水稳层或沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
149 | 石鼻镇 | 燕坊-东庄 | Y022360123 | 0.6 | 原路面破碎、拓宽或病害处理后加铺水稳层或沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
150 | 万埠镇 | 前岸-大花 | Y012360123 | 2.6 | 原路面破碎、拓宽或病害处理后加铺水稳层或沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
151 | 万埠镇 | 前岸-大花 | Y012360123 | 2 | 原路面破碎、拓宽或病害处理后加铺水稳层或沥青面层，增设安防设施，补种行道树 | #REF!
九、红谷滩区小计 |  |  |  | 18.7 |  | 3950
152 | 厚田乡 | Y005厚田-小洲公路 | Y005360112 | 5 | 路面提升改造 | 1000
153 | 厚田乡 | 艾家－钟坊公路 | Y008360112 | 4.3 | 路面提升改造 | 1000
154 | 厚田乡 | 东园线-龙王庙村 | C931360112 | 2.3 | 路面提升改造 | 400
155 | 厚田乡 | 东园线-麻林寨 | CMG5360112 | 0.9 | 路面提升改造 | 200
156 | 流湖镇 | 桥头魏家--清溪 | CC30360112 | 2.5 | 路面提升改造 | 550
157 | 流湖镇 | 庆黄线--红星村 | CC20360112 | 1.2 | 路面提升改造 | 200
158 | 流湖镇 | 厚田-义渡 | X057360112 | 2.5 | 路面提升改造 | 600
十、东湖区小计 |  |  |  | 3.9 |  | 390
159 | 扬子洲镇 | 为民-莘洲 | C402360102 | 3.9 | 路面提升改造 | 390

## Sheet1
附件2：
南昌县2023年度“白改黑”项目进展表
序号 | 县区名称 | 乡镇 | 项目名称 | 路线编码 | 里程（公里) |  |  | 起止桩号 | 项目建设内容 | 路面白改黑结构(单层沥青或双层沥青） | 总投资（万元） | 市级补助市级补助资金（万元） | 备注
[5 empty] | 合计 | 三级及以上公路（公里) | 四级公路（公里)
全市合计 |  |  |  |  | 495.2 | 220.5 | 274.7 |  |  |  | 112078.7 | 28628
一、南昌县小计 |  |  |  |  | 57.9 | 20.1 | 37.8 |  |  |  | 16774 | 3120
1 | 南昌县 | 交通局 | 湾里-庄山 | X806360121 | 11 | 11 |  | 0-10.955 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 3500 | 880 | 6月前能交工 | 南交字（2022）156号
2 | 南昌县 | 塔城乡 | 北洲-南洲 | Y131360121 | 1.2 |  | 1.2 | 9.8-11.1 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 300 | 48 | 宽度问题 | 南交字（2021）96号
3 | 南昌县 | 交投公司 | 新坊-土坊（新坊至新莲塔线） | X829360121 | 7.1 | 7.1 |  | 0-7.1 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 2600 | 568 | 应该能交工 | 南交字（2022）161号
4 | 南昌县 | 南新乡 | 中徐-禾洲 | Y001360121 | 1.2 |  | 1.2 | 0-1.2 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 360 | 48 | 已交工 | 南交字〔2022〕45号
5 | 南昌县 | 泾口乡 | 辕门-北山 | Y076360121 | 2 |  | 2 | 0-2 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 578 | 80 | 已交工 | 南交字（2022）62号
6 | 南昌县 | 幽兰镇 | 幽兰-南山 | Y105360121 | 1.3 |  | 1.3 | 0-1.3 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 279 | 52 | 已交工 | 南交字（2022）29号
7 | 南昌县 | 幽兰镇 | 南峡线-青塘 | Y106360121 | 1.3 |  | 1.3 | 0-1.3 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 305 | 52 | 待整改 | 南交字（2022）32号
8 | 南昌县 | 三江镇 | 广三公路-岗坊 | Y220360121 | 2.3 |  | 2.3 | 0-2.3 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 760.8 | 92 | 待整改 | 南交字（2022）41号
9 | 南昌县 | 黄马乡 | 官田-白城 | Y241360121 | 5 |  | 5 | 0-4.95 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 1345 | 200 | 已交工 | 南交字（2022）101号
10 | 南昌县 | 黄马乡 | 黄马-郭埠 | Y245360121 | 2.4 |  | 2.4 | 0-2.4 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 759 | 96 | 未申请交工 | 南交字（2022）61号
11 | 南昌县 | 向塘镇 | 向塘-沙潭 | Y262360121 | 3.8 |  | 3.8 | 0-3.8 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 807 | 152 | 未申请交工 | 南交字（2022）83号
12 | 南昌县 | 冈上镇 | 杨市线-兴农 | Y734360121 | 5.7 |  | 5.7 | 0-5.7 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 980 | 228 | 未申请交工 | 南交字（2022）141号
13 | 南昌县 | 武阳镇 | 新茌线-楞上 | Y134360121 | 2 |  | 2 | 0-1.961 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 326.2 | 80 | 资料待完善 | 南交字（2022）120号
14 | 南昌县 | 武阳镇 | 新茌线-前进 | Y136360121 | 1.2 |  | 1.2 | 0-1.2 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 222 | 48 | 已交工 | 南交字（2022）121号
15 | 南昌县 | 武阳镇 | 新茌线-徐桥 | Y135360121 | 3.2 |  | 3.2 | 0-3.232 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 1170 | 128 | 应该能交工 | 南交字（2022）108号
16 | 南昌县 | 广福镇 | 105国道-宋洲 | Y206360121 | 1.7 |  | 1.7 | 0-1.7 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 370 | 68 | 应该能交工 | 南交字（2022）139号
17 | 南昌县 | 八一乡 | 八一—南邓 | Y140360121 | 3.5 |  | 3.5 | 4.8-8.3 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 1540 | 140 | 应该能交工 | 南交字（2022）146号
18 | 南昌县 | 蒋巷镇 | 叶楼-五丰 | Y032360121 | 2 | 2 |  | 11.4-13.4 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 572 | 160 | 应该能交工 | 南交字（2021）62号
19 | 南昌县 | 蒋巷镇 | 南塘线-河边 | Y024360121 | 1.4 |  | 1.4 | 0-1.4 | 白改黑、完善相关安防等设施 | 双 | 252 | 56 | 未申请交工 | 南交字（2022）46号